## Sheet1
Tasks
Days | Ideal | Actual
28 | 41 | 41 | Start date | Finish date
27 | 40 | 41 | 2016-08-22 | 2016-09-19
26 | 38.5 | 41
25 | 37 | 41
24 | 35.5 | 41
23 | 34 | 41
22 | 32.5 | 33
21 | 31 | 33
20 | 29.5 | 33
19 | 28 | 25
18 | 26.5 | 25
17 | 25 | 25
16 | 23.5 | 25
15 | 22 | 25
14 | 20.5 | 25
13 | 19 | 25
12 | 17.5 | 25
11 | 16 | 25
10 | 14.5 | 25
9 | 13 | 25
8 | 11.5 | 25
7 | 10 | 25
6 | 8.5 | 25
5 | 7 | 25
4 | 5.5
3 | 4
2 | 2.5
1 | 1
0 | 0