## Sheet1
Tasks
Days | Ideal | Actual
28 | 39 | 39 | Start date | Finish date
27 | 38 | 39 | 2016-08-22 | 2016-09-19
26 | 36.6 | 39
25 | 35.2 | 39
24 | 33.8 | 39
23 | 32.4 | 39
22 | 31 | 33
21 | 29.6 | 33
20 | 28.2 | 33
19 | 26.8 | 22
18 | 25.4 | 22
17 | 24 | 22
16 | 22.6 | 22
15 | 21.2 | 22
14 | 19.8 | 22
13 | 18.4 | 22
12 | 17 | 22
11 | 15.6 | 22
10 | 14.2 | 22
9 | 12.8 | 22
8 | 11.4 | 22
7 | 10 | 22
6 | 8.6 | 22
5 | 7.2 | 22
4 | 5.8 | 22
3 | 4.4 | 16
2 | 3 | 4
1 | 1.6 | 2
0 | 0

## Sprint3
Tasks
Days | Ideal | Actual | Day | Date | Start date | Finish date
21 | 90 | 90 | Monday | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-10-10
20 | 85.71 | 90 | Tuesday | 2016-09-20
19 | 81.42 | 92 | Wednesday | 2016-09-21
18 | 77.13 | 89 | Thursday | 2016-09-22
17 | 72.84 | 67 | Friday | 2016-09-23
16 | 68.55 | 59 | Saturday | 2016-09-24
15 | 64.26 | 66 | Sunday | 2016-09-25
14 | 59.97 | 66 | Monday | 2016-09-26
13 | 55.68 | 66 | Tuesday | 2016-09-27
12 | 51.39 | 66 | Wednesday | 2016-09-28
11 | 47.1 | 66 | Thursday | 2016-09-29
10 | 42.81 | 66 | Friday | 2016-09-30
9 | 38.52 | 66 | Saturday | 2016-10-01
8 | 34.23 | 66 | Sunday | 2016-10-02
7 | 29.94 | 66 | Monday | 2016-10-03
6 | 25.65 | 66 | Tuesday | 2016-10-04
5 | 21.36 | 56 | Wednesday | 2016-10-05
4 | 17.07 | 56 | Thursday | 2016-10-06
3 | 12.78 | 48 | Friday | 2016-10-07
2 | 8.49 | 48 | Saturday | 2016-10-08
1 | 4.2 | 48 | Sunday | 2016-10-09
0 | 0 | 48 | Monday | 2016-10-10

## Sprint 4
Tasks
Days | Ideal | Actual | Day | Date | Tasks Done | Start date | Finish date
14 | 94 | 94 | Monday | 2016-10-10 | 0 | 2016-10-10 | 2016-10-24
13 | 87.2857 | 88 | Tuesday | 2016-10-11 | 6
12 | 80.5714 | 83 | Wednesday | 2016-10-12 | 5
11 | 73.8571 | 83 | Thursday | 2016-10-13 | 0
10 | 67.1429 | 67 | Friday | 2016-10-14 | 16
9 | 60.4286 | 52 | Saturday | 2016-10-15 | 15
8 | 53.7143 | 52 | Sunday | 2016-10-16 | 0
7 | 47 | 45 | Monday | 2016-10-17 | 7
6 | 40.2857 | 40 | Tuesday | 2016-10-18 | 5
5 | 33.5714 | 30 | Wednesday | 2016-10-19 | 10
4 | 26.8571 | 12 | Thursday | 2016-10-20 | 18
3 | 20.1429 | 0 | Friday | 2016-10-21 | 12
2 | 13.4286 | 0 | Saturday | 2016-10-22 | 0
1 | 6.7143 | 0 | Sunday | 2016-10-23 | 0
0 | 1.5987e-14 | 0 | Monday | 2016-10-24 | 0

## Release 2
Tasks
Days | Ideal | Actual | Day | Date | Tasks Done | Sprint | Start date | Finish date
35 | 136 | 136 | Monday | 2016-09-19 | 0 | Sprint 1 | 2016-09-19 | 2016-10-24
34 | 132.1143 | 136 | Tuesday | 2016-09-20 | 0
33 | 128.2286 | 138 | Wednesday | 2016-09-21 | -2
32 | 124.3429 | 135 | Thursday | 2016-09-22 | 3
31 | 120.4572 | 113 | Friday | 2016-09-23 | 22
30 | 116.5714 | 105 | Saturday | 2016-09-24 | 8
29 | 112.6857 | 112 | Sunday | 2016-09-25 | -7
28 | 108.8 | 112 | Monday | 2016-09-26 | 0
27 | 104.9143 | 112 | Tuesday | 2016-09-27 | 0
26 | 101.0286 | 112 | Wednesday | 2016-09-28 | 0
25 | 97.1429 | 112 | Thursday | 2016-09-29 | 0
24 | 93.2572 | 112 | Friday | 2016-09-30 | 0
23 | 89.3715 | 112 | Saturday | 2016-10-01 | 0
22 | 85.4858 | 112 | Sunday | 2016-10-02 | 0
21 | 81.6001 | 112 | Monday | 2016-10-03 | 0
20 | 77.7143 | 112 | Tuesday | 2016-10-04 | 0
19 | 73.8286 | 102 | Wednesday | 2016-10-05 | 10
18 | 69.9429 | 102 | Thursday | 2016-10-06 | 0
17 | 66.0572 | 94 | Friday | 2016-10-07 | 8
16 | 62.1715 | 94 | Saturday | 2016-10-08 | 0
15 | 58.2858 | 94 | Sunday | 2016-10-09 | 0
14 | 54.4001 | 94 | Monday | 2016-10-10 |  | Sprint 2
13 | 50.5144 | 88 | Tuesday | 2016-10-11 | 6
12 | 46.6287 | 83 | Wednesday | 2016-10-12 | 5
11 | 42.743 | 83 | Thursday | 2016-10-13 | 0
10 | 38.8573 | 67 | Friday | 2016-10-14 | 16
9 | 34.9715 | 52 | Saturday | 2016-10-15 | 15
8 | 31.0858 | 52 | Sunday | 2016-10-16 | 0
7 | 27.2001 | 45 | Monday | 2016-10-17 | 7
6 | 23.3144 | 40 | Tuesday | 2016-10-18 | 5
5 | 19.4287 | 30 | Wednesday | 2016-10-19 | 10
4 | 15.543 | 12 | Thursday | 2016-10-20 | 18
3 | 11.6573 | 0 | Friday | 2016-10-21 | 12
2 | 7.7716 | 0 | Saturday | 2016-10-22 | 0
1 | 3.8859 | 0 | Sunday | 2016-10-23 | 0
0 | 0 | 0 | Monday | 2016-10-24 | 0