## Sheet1
Tasks
Days | Ideal | Actual
28 | 39 | 39 | Start date | Finish date
27 | 38 | 39 | 2016-08-22 | 2016-09-19
26 | 36.6 | 39
25 | 35.2 | 39
24 | 33.8 | 39
23 | 32.4 | 39
22 | 31 | 33
21 | 29.6 | 33
20 | 28.2 | 33
19 | 26.8 | 22
18 | 25.4 | 22
17 | 24 | 22
16 | 22.6 | 22
15 | 21.2 | 22
14 | 19.8 | 22
13 | 18.4 | 22
12 | 17 | 22
11 | 15.6 | 22
10 | 14.2 | 22
9 | 12.8 | 22
8 | 11.4 | 22
7 | 10 | 22
6 | 8.6 | 22
5 | 7.2 | 22
4 | 5.8 | 22
3 | 4.4 | 16
2 | 3 | 4
1 | 1.6 | 2
0 | 0

## Sprint3
Tasks
Days | Ideal | Actual
21 | 90 | 90 | Start date | Finish date
20 | 85.71 | 90 | 2016-09-19 | 2016-10-10
19 | 81.42 | 92
18 | 77.13 | 89
17 | 72.84 | 67
16 | 68.55
15 | 64.26
14 | 59.97
13 | 55.68
12 | 51.39
11 | 47.1
10 | 42.81
9 | 38.52
8 | 34.23
7 | 29.94
6 | 25.65
5 | 21.36
4 | 17.07
3 | 12.78
2 | 8.49
1 | 4.2
0 | 0