## Sheet1
Tasks
Days | Ideal | Actual
28 | 39 | 39 | Start date | Finish date
27 | 38 | 39 | 2016-08-22 | 2016-09-19
26 | 36.6 | 39
25 | 35.2 | 39
24 | 33.8 | 39
23 | 32.4 | 39
22 | 31 | 33
21 | 29.6 | 33
20 | 28.2 | 33
19 | 26.8 | 22
18 | 25.4 | 22
17 | 24 | 22
16 | 22.6 | 22
15 | 21.2 | 22
14 | 19.8 | 22
13 | 18.4 | 22
12 | 17 | 22
11 | 15.6 | 22
10 | 14.2 | 22
9 | 12.8 | 22
8 | 11.4 | 22
7 | 10 | 22
6 | 8.6 | 22
5 | 7.2 | 22
4 | 5.8 | 22
3 | 4.4 | 16
2 | 3 | 4
1 | 1.6 | 2
0 | 0

## Sprint3
Tasks
Days | Ideal | Actual | Day | Date | Start date | Finish date
21 | 90 | 90 | Monday | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-10-10
20 | 85.71 | 90 | Tuesday | 2016-09-20
19 | 81.42 | 92 | Wednesday | 2016-09-21
18 | 77.13 | 89 | Thursday | 2016-09-22
17 | 72.84 | 67 | Friday | 2016-09-23
16 | 68.55 | 59 | Saturday | 2016-09-24
15 | 64.26 | 66 | Sunday | 2016-09-25
14 | 59.97 | 66 | Monday | 2016-09-26
13 | 55.68 | 66 | Tuesday | 2016-09-27
12 | 51.39 | 66 | Wednesday | 2016-09-28
11 | 47.1 | 66 | Thursday | 2016-09-29
10 | 42.81 | 66 | Friday | 2016-09-30
9 | 38.52 | 66 | Saturday | 2016-10-01
8 | 34.23 | 66 | Sunday | 2016-10-02
7 | 29.94 | 66 | Monday | 2016-10-03
6 | 25.65 | 66 | Tuesday | 2016-10-04
5 | 21.36 | 57 | Wednesday | 2016-10-05
4 | 17.07 | 57 | Thursday | 2016-10-06
3 | 12.78 | 49 | Friday | 2016-10-07
2 | 8.49 | 49 | Saturday | 2016-10-08
1 | 4.2 | 49 | Sunday | 2016-10-09
0 | 0 | 49 | Monday | 2016-10-10

## Sprint 4
Tasks
Days | Ideal | Actual | Day | Date | Tasks Done | Start date | Finish date
14 | 94 | 94 | Monday | 2016-10-10 | 0 | 2016-10-10 | 2016-10-24
13 | 87.2857 | 88 | Tuesday | 2016-10-11 | 6
12 | 80.5714 | 83 | Wednesday | 2016-10-12 | 5
11 | 73.8571 | 83 | Thursday | 2016-10-13 | 0
10 | 67.1429 | 67 | Friday | 2016-10-14 | 16
9 | 60.4286 | 52 | Saturday | 2016-10-15 | 15
8 | 53.7143 | 52 | Sunday | 2016-10-16 | 0
7 | 47 | 45 | Monday | 2016-10-17 | 7
6 | 40.2857 | 40 | Tuesday | 2016-10-18 | 5
5 | 33.5714 | 30 | Wednesday | 2016-10-19 | 10
4 | 26.8571 | 12 | Thursday | 2016-10-20 | 18
3 | 20.1429 |  | Friday | 2016-10-21 | 0
2 | 13.4286 |  | Saturday | 2016-10-22 | 0
1 | 6.7143 |  | Sunday | 2016-10-23 | 0
0 | 1.5987e-14 |  | Monday | 2016-10-24 | 0